УТВЕРЖДЕН

Приказом директора ГБУСО «Дновский

психоневрологический интернат»

от 06.12.2018 № 17

П Л А Н

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

в ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат»

на 2018 -  2019 годы

| Наименование учреждения |  | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| - Полнота и актуальность информации об организации социального обслуживания, размещенной на общедоступных информационных ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Соответствие информации о деятельности информации, размещенной на сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на сайте поставщика соц.услуг (ФЗ-№442 от 28.12.2013 ч.3.ст.13) |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат (0, 6 б) |  | Отсутствует информация о численности получателей соц. услуг, о количестве свободных места, об объеме предоставляемых соц. услуг, о наличии предписаний контролирующих органов, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг | Разместить на сайте информацию о численности получателей соц.услуг, о количестве свободных места, об объеме предоставляемых соц.услуг, предписания контролирующих органов и отчеты об их исполнении, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг | До 01.04.2019 г. | Прокофьева Г.И., директор | На сайте размещена информация о численности получателей соц. услуг, о количестве свободных мест, об объеме предоставляемых соц. услуг, предписания контролирующих органов, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг. | 2018 г. |
| 2.Результативность обращений при использовании дистанционных способов взаимодействия с получателями соц.услуг для получения необходимой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Доля результативных обращений в организацию по эл.почте или с помощью эл.сервисов для получения необходимой информации от числа контрольных обращений |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» (0 б) |  | Ответ на обращение в организацию не был получен | Назначить ответственного за приём обращений по электронной почте. Организовать работу по оперативному ответу на запросы, поступившие на адрес электронной почты | До 31.12.2018 | Прокофьева Г.И., директор | За прием обращений по электронной почте ответственным назначена Рябинкина Г.С. приказом директора № 16 от 22.11.2018 г. | 2018 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля получателей соц.услуг, оценивающих благоустройство и содержание помещения организации и территории, на которой она расположена, как хорошее от общего числа опрошенных |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» (0,5 б) |  | Требуется ремонт прачечной | Внести предложение, заявку на финансирование ремонтных работ прачечной | 2018-2019 г.г. | Прокофьева Г.И., директор | Составлен локально-сметный расчет, направлено ходатайство на финансирование ремонтных работ прачечной в ГГУСЗН Псковской области | 2019-20 гг |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 г.г. |  | Евдокимов А.С.., директор |
| 1.Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации для маломобильных групп получателей социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, с учетом требований доступности для лиц с нарушением слуха, зрения и использование кресла-коляски |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» (0,8 б) |  | Не выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов, не обустроены прогулочные дорожки | Дооборудование территории, прилегающей к зданию учреждения с учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг (лиц с нарушениями функций слуха и зрения, лиц, использующих для передвижения кресла – коляски) | 2018-2019 г.г. | Прокофьева Г.И., директор | Выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов. Обозначение стоянки дорожными знаками. Составлен локально-сметный расчет на обустройство прогулочной дорожки для лиц с нарушениями слуха и зрения, лиц, использующих для передвижения кресла-коляски. Направлено ходатайство на финансирование оборудования прогулочной дорожки в ГГУСЗН Псковской области. | 2018 год 1 полугодие 2019 2019 - 2020 |
| 1.2 Оборудование входных зон для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» (0,9 б) |  | Отсутствуют тактильные знаки. В организации отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации организации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Дооборудовать входную зону для маломобильных граждан (установить тактильные знаки). Обеспечить дублирование надписей и т.д. знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2018-2019 г.г. | Прокофьева Г.И., директор | Направлена заявка на приобретение тактильных знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Декабрь 2018 год |
| 1.3 Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» (0 б) |  | Отсутствует специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | 2018 -2019 г.г. | Прокофьева Г.И., директор | -выделено санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов -дооборудовано крючками для одежды и костылей, кнопкой вызова сотрудников, сигнал с которой выведен на пост круглосуточного дежурства. | декабрь 2018 |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных, в том числе удовлетворенных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 наличием оборудования для предоставления социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение 2018 – 2019 годов |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» (0,9 б.) | Отсутствуют сменные кресла-коляски |  | Обеспечение сменными креслами-колясками | В течение 2018 – 2019 годов | Прокофьева Г.И., директор | Инвалид обеспечен сменными инвалидными креслами-колясками. | декабрь 2018 г. |
| 1.2 оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» (0 б.) | Отсутствует специально оборудованное для инвалидов санитарно—гигиеническое помещение |  | Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | 2018 -2019 г.г. | Прокофьева Г.И., директор | -выделено санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов -дооборудовано крючками для одежды и костылей, кнопкой вызова сотрудников, сигнал с которой выведен на пост круглосуточного дежурства. | 2018 год |
| 1.3 санитарным содержанием санитарно-технического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» (0,9 б.) | Некачественная уборка унитазов, раковин |  | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, усилить контроль за санитарным содержанием санитарно-технического оборудования | постоянно | Прокофьева Г.И., директор | Приняты меры постоянного контроля. | постоянно |